المقاولون العرب

عثمان احمد عثمان وشركاؤه

مشروع ال150 سرير بمنشاة ناصر

28/7 /2011

مقدم الي : م. عماد وليام ( نائب مدير معهد ادارة التشيد والبناء )

مقدم من :

- سلسبيل اشرف الرافعي .

- محمد مجدي عباس .

- محمد  حلمي عبد العليم الشافعي .

- احمد  محمد سالم نصر .

المحتويات :

- مقدمة عن المشروع :

- البيانات الاساسية للمشروع .

- الموقف المالي للمشروع .

- الموقف التنفيذي للمشروع .

- بيانات موقع المشروع .

- مكونات المشروع .

- الموقع العام للمستشفي .

- وصف المشروع .

- موقف التنفيذ .

- بيان انواع وكميات الشدات .

- بيان خطة معدات المشروع .

- خطوات البناء .

- التشطيبات :

- داخلية .

- خارجية .

- البياض .

- الارضيات

- الحوائط

- الاسقف

مقدمة عامة عن المشروع

1) البيانات الاساسية للمشروع :

اسم المشـروع : انشاء مستشفى عام 150 سرير  بمنشأة ناصر .

المــالك : الجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى

الاستشارى العام : المكتب العربى للتصميمات و الاستشارات الهندسية .

استشارى اعمال التصميم : المهندسون الاستشاريون العرب (محرم -باخوم ) .

نوع التعاقد :  عطاء ( مناقصة محدودة )

تاريخ أمر الإسناد : صدر بتاريخ 30/3/2008 .

تاريخ العقد : 17/6/2008 .

مدة تنفيذ المشروع : 30 شهر

2) الموقف المالى للمشروع :

قيمة المشروع التعاقدية  : 242،026،000 جنيه

دفعة مقدمة :  15% للأعمال المدنية

20% لأعمال الفرش الطبى

3) الموقف التنفيذى للمشروع :

قيمة الاعمال الاعتيادية : 91.739.381 جنيه

قيمة الاعمال المنفذة حتى 31/5/2009 : 18.402.167 جنيه

نسبة تنفيذ الاعمال : 20%

موقف التنفيذ : جارى

4) بيانات موقع المشروع :

1- مسطح الارض الكلى : 17160م2 (حوالى 4.8 فدان)

2- مسطح المبانى : 20.400 م2 لمبنى المستشفى

780 م2  مبانى خدمية

5) مكونات المشروع :

يتكون المشروع من :

* مبنى المستشفى الرئيسى ( بدروم + ارضى + 5 ادوار متكررة ) بمسطح 2100م2

للدور .

* مبانى الخدمات ( مخزن اسطوانات co2 + مبنى الخزان الارضى و غرفة الطلمبات +

غرفة الكهرباء +مبنى الغلايات + مبنى الغازات الطبية + مظلة النفايات)0

6) الموقع العام للمستشفى :

1- نسبة مساحة المبنى الرئيسى الى مساحة الموقع العام : 25%

2-مسطحات خضراء  1510م2 وهى تمثل حوالى 10% من الموقع العام

3-انتظار سيارات يسع لعدد 105 سيارة

4-طرق وارصفة بمسطح 11100م2وهى تمثل 65% من الموقع العام

5-بوابة رئيسية واحدة وعدد (4) بوابة فرعية

6-أسوار بطول 513 م /ط

7- وصف المشروع :

امتداد لما تقوم به الدولة من انجازات لخدمة المواطنيين فى مجالات شتى ونظرا لتوسع حى منشاة ناصر وما يتم به من انجازات من تطوير المناطق السكنية والخدمات الخاصة بها من صرف صحى ومياه مما دعى الى انشاء مستشفى على اعلى مستوى للنهوض بالخدمات الطبية لاهالى الحى وقد روعى ان تكون المستشفى مصممة على احدث طراز حضارى من حيث الموقع العام بحيث يعد واجهة للحى نظرا للموقع الاستراتيجى للواجهة على شارع الاتوستراد وكذلك الموقع العام حيث ان اكثر من 70% من مسطح الارض البالغ مساحتها 17160 م2 اى حوالى 4 فدان عبارة عن حدائق وطرق داخلية .والمبنى الذى يتكون من بدروم وارضى وخمسة ادوار باجمالى مساحة 20.400م2 يحتوى على الاتى :ـ

أ-	دور البدروم :            بمسطح 3200م2 ويحتوى على :

( المطبخ- المغسلة – منطقة التعقيم – ثلاجة الموتى – المخازن وورش الصيانة )

ب-	الدور الارضى :          بمسطح 3770م2 ويحتوى على :

- بنك الدم ( مدخل خاص )

- قسم الطوارىء به غرفة عمليات ( مدخل خاص )

- قسم الغسيل الكلوى باجمالى 12 وحدة غسيل كلوى ( مدخل خاص )

- قسم الاشعة (6 غرف اشعة) والمعامل  وبنك الدم .

- قسم تنظيم الاسرة ( مدخل خاص )

- مدخل العيادات الخارجية .

جـ-الدور الاول :         بمسطح 3500م2 ويحتوى على :

- العيادات الخارجية باجمالى 10 عيادات .

- قسم العناية المركزة 8 أسرة .

- قسم العمليات عدد 2 غرفة عمليات .

- الادارة .

د-الدور الثانى :           بمسطح 3270م2 ويحتوى على :

- قسم امراض النساء والولادة

- قسم عمليات النساء ( 2 غرفة عمليات )

- حضانات اطفال حديثى الولادة والمبتسرين

- قسم العلاج الطبيعى

- غرف اقامة المرضى ( 4 غرف فردية- 2 غرفة مزدوجة )الكافيتريا .

هـ-الدور الثالث :                بمسطح 2375م2 ويحتوى على :

- عنابر مرضى قسم العلاج المجانى بنسبة 60 % تتكون من ( 6 عنابر 3 سرير – 3 عناير 6 سرير ) .

- غرف مرضى ( خدمة مدعمة – اجر كامل ) بنسبة 40 % تتكون من ( 6 غرف فردية – 8 غرف مزدوجة ) كاملة المرافق .

و-الدور الرابع :    مثل الدور الثالث ولكن يحتوى على  :

- 12 عنبر 3 سرير ، 6 غرف فردية ، 8 غرف مزدوجة

ز-الدور الخامس :              بمسطح 1920م2 يحتوى على :

- سكن الاطباء ( 9 غرف مزدوجة )

- سكن الممرضات ( 9 غرف )

- مطعم الاطباء

ح- المبانى الملحقة  :

* مبنى الكهرباء : به ( عدد (3) محول ، (1) لوحة ضغط متوسط )

مولد للطوارىء قدرة 1500 ك.ف.ا

قدرة الكهرباء المغذية للمستشفى 4.1 ميجا فولت امبير على 2 مصدر

* مبنى الغلايات :  144م2

به عدد 2 غلاية قدرة 1 طن بخار/ ساعة للغلاية لخدمة ( المطبخ – المغسلة – التعقيم ) + عدد 2 مبادل حرارى لتسخين المياه بالبخار سعة 2 م3 للواحد .

* مبنى الخزان الارضى : سعة 420 م3

مكون من عدد 2 عين ( تغذية المستشفى – رى – حريق )

غرفة طلمبات ( 2 طلمبة مياه شرب – طلمبة رى )

* مخزن اسطوانات :co2  بمسطح 35 م2

*  مبنى الغازات الطبية : بمسطح 131 م2

* مظلة النفايات : وتجميع المخلفات الطبيى بمسطح 77م2

ط- المصاعد :

المبنى الرئيسى مزود بعدد 9 مصاعد كالاتى .

2 مصعد خدمة حمولة 450 كجم للواحد .

2 مصعد خدمة حمولة 800 كجم للواحد .

1 مصعد خدمة حمولة 1000 كجم .

2 مصعد مرضى حمولة 1600 كجم للواحد .

2 مصعد زائرين حمولة 1000كجم للواحد .

كـ- التكييف المركزى :

يتكون من عدد 3 شيلر سعة 400 طن تبريد للواحد ، وعدد 5 وحدة DX لغرف العمليات .

بالاضافة الى شبكة مجارى الهواء ووحدات FAN COIL  ووحدات مناولة

الهواء وشبكة المياه المثلجة ووحدات المخارج .......... الخ .

ومتوقع مدة تنفيذ المستشفى 30 شهرا ومن المتوقع افتتاح المستشفى واستقبالها

للمرضى من بداية سنة 2011 .

وقد أخذ فى الاعتبار أن يتم استخدام مواد التشطيبات على أعلى مستوى من

حوائط زجاجية وطوب زجاجى وكذلك الألومنيوم للواجهات  أما بالنسبة

للتشطيبات الداخلية فهى تتكون من الرخام و السيراميك والدهانات المضادة

للبكتريا والأسقف المعلقة .

والمستشفى تحتوى على أحدث أنظمة الشبكات الخاصة  بانذار الحريق وكشف

الدخان والمراقبة والتكييف المركزى .

موقف التنفيذ لأعمال المبنى الرئيسى

- أعمال الحفر : - تمت بنسبة 100% وبإجمالى كمية حفر ونقل لناتج الحفر للمقالب العمومية   وقدرها حوالى 26500 م3.

- أعمال الخوازيق : -تمت بنسبة 100% وبإجمالى عدد خوازيق 1018  خازوق بقطر 60 سم وطول حوالى 12 متر .

- تم عمل تجارب للتحميل لخوازيق المبنى الرئيسى بعدد 9 تجارب على خازوق مفرد بحمل تجربة 130 طن, عدد 2 تجربة تحميل على خازوقين بحل تجربة 260 طن .

- تم عمل إختبارات الجس الصوتى لتكامل الخوازيق لجميع خوازيق المبنى الرئيسى .

- تم عمل معالجة لروؤس الخوازيق بالجراوت للفاصلين الأول والثانى بعدد 780 خازوق بنسبة 75 % .

- تم الردم بتربة زلطية على طبقتين بسمك 25سم لكل طبقة وذلك للفاصلين الأول والثانى وتمت لطبقة واحدة للفاصل الثالث وبإجمالى كمية 1700م3بنسبة 80%.

- تم الردم برمال نظيفة مـوردة للفاصلين الأول والثانى بكميـة  2000 م3 بنسبة  75 % .

- تم صب الخرسانة العادية للأساسـات وأسـفل البلاطات للفاصلين الأول والثانى  بكمية 325 م3 بنسبة 75% .

- تم  صب الخرسانة المسلحة للأساسات والسملات والبلاطة المسلحة للبلاطة أسفل البدروم للفاصلين الأول والثانى بكمية 1900 م3 بنسبة 75 %

- نوع التربة ( لا يوجد تقريبا ) الارض عبارة عن قمامة مضغوضة مما اضطر المهندسون بناء اي منشا علي خوازيق .

- الاسوار والبوابات تم بناؤها علي خوازيق و خطوط الصرف ايضا .

- تم الحفر حتي الوصول الي تربة صخرية و حتي بعد الوصول الي التربة الصخرية , تم حفر 4 متر بداخلها  .

- تم استخدام حفار بريمة .

تم تنفيذ أعمال العزل للرطوبة للأساسات وأسفل البلاطة المسلحة لأرضية البدروم للفاصلين الأول والثانى بنسبة 75% وبالكميات الآتية.:-

4630 م2 دهان بيتومين مطاطى .

3100 م2 طبقة من البولى إيثيلين أسفل الخرسانة العادية.

تم صب أعمدة الفاصل الأول 
موقف التنفيذ لأعمال المبانى الخدمية

*   تم عمل الخوازيق بعدد 242 خازوق بنسبة 100 % للمبانى الخدمية الملحقة .

.   بالمبنى  الرئيسى وبيانها كالآتى : -

- مبنى الخزان الأرضى بعدد 47 خازوق

- مبنى الغازات الطبية بعدد 16 خازوق

- مبنى الغلايات بعدد 19 خازوق

- مبنى مظلة النفايات بعدد 8 خوازيق

- حائط المنحدر  بعدد 92 خازوق

- السور الخارجى بعدد 60 خازوق

تم صب الخوازيق لمبنى مولدات الكهرباء بعد عمل التعديلات المطلوبة من مؤسسة الكهرباء وإعتماد الرسومات من الإستشارى وذلك لعدد 37 خازوق .

موقف التنفيذ لأعمال تنسيق الموقع العام

* تم إزالة ونقل أتربة ومخلفات الموقع العام للمقالب العمومية  وبكمية 225000 م3 بنسبة 23 % وقد تم تأجيل إستكمال الأعمال طبقاً لتعليمات المالك .

ملاحظات اخري عن المشروع :

- يحتوي المشروع علي مدخل رئيسي و 4 بوابات جابية ، قد تستخدم في حالة الدفاع المدني والطوارئ .

- و تم حفر الاساسات بلودر و الاسوار و المباني الصغيرة بحفار جاروف .

- و تم بناء المبني بالطور الاسمنتي المفرغ و المصمت " لقوة تحملة "

- اثناء الحفر تم العثور علي خزان بترول " بازوت " مملوء لاخرة  ,، تمت ازالتة و عمل احلال مكانة .

- تم وضع الكرافانات في اماكن الجراجات لاستغلال المساحة .

- تم استخدام مغدة " بوبكات " للخدمة في الاماكن الضيقة و نقل التشوينات " يحمل 1/2 متر مكعب رمل

- الاوناش : ونش برجي حمل 2 طن و نصف , وطول ذراع 50 متر ، وونش ارضي يتحرك علي عجل " يستخدم في حالة ما اذا كان الحمولة ثقيله لا يستطيع الونش البرجي تحملها , او مناولة الونش البرجي في اماكن لا يستطيع الونش الابرجي الوصول اليها .

- المبني علي مساحة 4100 متر مربع , و يوجد بة 3 فواصل علي مسافة 25 و 35 .

- الفواصل تكون في الغالب ما بين 30-40 تر ولا اكثر من ذلك .

- البوابة الرئيسية تحتوي علي كمرات متقاطعة و مدخل المستشفي ايضا .

- يدعم اي مشروع خاص بالمقاولون العرب في مدينة نصر بالخرسانة من المحطات الاتية " محطتان بالقطامية  , محطة بالمعادي وحلوان " و يتم نقل الخرسانة بعربات نقل الخرسانة .

- يتم اضافة علي الخرسانة برليت " لعمل خرسانة خفيفة كما انها تعتبر عازل " تم وضعها في البدروم لتقليل الحمل علي الاساسات ، اجهادها 45 كجم / سم مربع , النسب تكون كالاتي : 450 ك اسمنت + 10 شكاير برليت + 200 لتر مياة .

خطوات البناء :

- بعد الانتهاء من الاساسات يتم البدء في الاعمال الخرسانية ( اعمدة واسقف ) .

- المباني :

يتم البدء في الحوائط الطوب ويتم استخدام طوب اسمنتي مصمت و مفرغ في المشروع .

و تنحصر مقاسات الطوب المصمت في ( 12*20 * 40 ) ، ( 20 *20 * 40 ) ، ( 25 * 20 *40 ) .

يتم بناء 3 مداميك من الاعلي و من الاسفل بطوب مصمت والباقي مفرغ .

يتم بناء حول الابواب و الشبابيك طوب مصمت للتحمل ولسهولة التركيب .

يتم استخدام الطوب المصمت في الحمامات والمطابخ لكثرة التكسير بها .

السماح في المباني يكون في الاسترباع وليس في الشطر بمقدار 2 سم .

- مع المباني يتم صب الاعتاب الخرسانية و يتم علي طريقتان  اولا : الصب علي الارض و تركيب مكانها في الحائط .

ثانيا : الصب في مكانها فوق الشباك .

- يتم تركيب حلق الابواب والشبابيك  ( حلق الزفر ) بتكسير في الحائط لتركيب الكانات التي سيثبت عليها الحلوق ويتم ملئ مكان التكسير بمونة .

- واثناء ذللك يتم تركيب الاعمال الكهربائية حسب جدول زمني يناسب التشطيبات و تركيب التكيف والصحي ( في حالة الاسقف المعلقة .

- التشطيبات الخاصة بالمشروع  .

اولا البياض

تعريف البياض:

- البياض عبارة عن طبقة المونة التي تغطي الحوائط والاسقف المبنية من الطوب او الحاجرة او الخرسانة المسلحة للحصول علي سطح مستوي لاعطائها المظهر المناسب والجمال المطلوب حسب الغرض

- انواع البياض المختلفة :-

- ينقسم البياض الي قسمين هما :

أ)البياض الداخلي :

ويقصد به  الحوائط من الداخل  وتختلف من حيث الغرض من المبني  سواء كان من (اسكان خاص.منشاةتجارية.مخازن.مدارس.غيرها)

وينقسم البياض الداخلي الي عدة انواع هي :

- بياض مصيص للاسقف والحوائط.

- بياضالاسفال والوزرات الاسمنتية

- بياض الموزايكو

- البياض المقاوم لنفاذ المياه

ب)البياض الخارجي :

وهو بياض يخص تغطية الحوائط الخارجية (الوجهات) بطبقة من المونة والتي تختلف علي حسب الموقع واهمية المبني والغرض منه والمناخ وينقسم البياض الخارجي الي عدة انواع هي :

- بياض تخشين خارجي

- بياض الفطيسة الاسمنتية

- بياض الفطيسة الجبسية سادة للوجهات

- بياض اسفال اسمنتية خارجية

- بياض بمونة الحجر الصناعي

- بيضا بالجبس الصلب (الموريتا)للحوائط

- بياض مانع لنفاذاشعة اكس .

مراحل تنفيذ اعمال بياض المحارة

- تنظيف السطح :

يجب التاكد من استواء السطح بواسطة القدة او الزاوية  او ميزان الخيط او ميزان المياه  والتاكد من عدم  جفاف السطح حتي  لايمتص مياه المونة ومراعاة خشونة السطح ليساعد علي تماسك الطرطشة  ويجب خلخلة العراميس في المباني قبل عملية البياض بعمف حوالي 1 سم  مع مراعاة نظافة السطح من اي املاح او اتربة يالفرشة المعدنية او السلك

- الرش بالماء :

يجب رش الحوائط بالماء  قبل الطرطشة  وبعد الجفاف يتم رش البطانة والظهاره التي اساس تكوينها للاسمنت

- الطرطشة العمومية

حيث يتم عمل طرطشة تحضيرية وذلك بقذف المونة بواسطة اللمسطرين علي الحوائط بسمك 5. سم

- البؤج والاوتار :

يتم عمل الالبؤج من مونة الجبس وتكون علي شكل مربع او مستطيل بسمك الباطنة وبطول من 6-8سم وبعرض 3-5سم  للحصول علي نقطة ميزانية للحصول علي اسطح مستويةويتم في ذلك باستخدام ميزان الخيط  والمسافة بين البؤج لا تزيد عن 1م

ثم عمل الاوتار وذلك بوصل البوئج ببعضها  في نفس مستوي البؤج  وتكون من نفس مونة البطانة  للتسهيل في الحصول  علي اسطح مستوية

- البطانة :

يتم عمل البطانة من الاسمن وارمل والجير المطفي بسمك لا يقل عن 1.5سم ويتم فردها بواسطة المحارة والطالوش وذالك من اعلي لاسفل مع تدريع السطح بالقدة وتسويته بسطح الاوتار ثم يتم عمل تخشينه له بواسطة التخشينة الخشب بعد ذالك مسه بالالبروة لتنعيمه وهوا احد تشطيب اسطح البياض وقد يتم تشطيب سطح البياض لاستقبال  طبقة ظهارة مثل المصيصففي هذه الحالة يتم التدريع للبطانة  مع تمشيطها بالمنجفرة  اما اذا كانت طبقة موزايكوا  فيتم عمل فجوات في البطانةبعمق لايقل عن 5.سم وبطول 3سم علي شكل سبعات وثمانيات  .

- الدهانات .

العيوب الشائعة في اعمال البياض :

- التطبيل :

ينشا في حالة عدم تماسك او انفصال طبقات البياض  عم بعضها او عن السطح الاصلي ويرجع ذلك الي عدة عوامل :

أ)نعومة اوضعف  السطح المراد بياضه او لوجود اتربة او مواد جيرية لعدم الرعاية بعملية الرش بالمياه لطقات البياض المختلفةز

ب)عدم العناية بعملية الرش بالمياه في الحرارة المرتفعة وذلك للاسطح قبل البياض او لطبقات البياض

ج)تكون املاح بين الطبقات البياض لاحتواء بعض المكونات علي املاح قابلة للزوبان

د)عدم وجود الطرطشة الابتدائية  او عدم تمشيط سطح البطانة قبل الظهارة

ه)زيادة تخانة البياض  بنسب كبيرة عن الحدود المقررة.

يستدل علي ذلك بحدوث صوت اجوف عن الطرق علي البياض

- التنميل :

ويحدث نتيجة العوامل الاتية :

أ)زيادة الاسمنت في الخلطة .

ب)عدم رش البياض الاسمنتي .

ج)حدوث فاصل في الاعمال خلف البياض

- الجزيل :-

ويحدث نتيجة عوامل الاتية :-

أ-عدم تجانس خلطة المونة .

ب- عدم العناية بالتضريب او باعمال التخشين

ج-زيادة تخانة البياض عن الحدود المقررة

دذ زيادة  نسبة دسامة الجير في الخلطة

- التلميح :

وهو ظهور ملح علي سطح البياض ويحدث ذلك نتيجة عدم رش الحوائط بالماء قبل بياضها .

- الرشح او التزهير او التسليخ :

وهو بياض يظهر فيه بودرة بيضاء ويحدث ذلك نتيجة  وجود نسب زائدة من الكبريتات الصوديوم او الماغنسيوم والقابلة للزوبان  والتي تنتقل من مختلف الطبقات الي السطح الخارجي الظاهري نتيجة لعوامل الرطوبة .

- التفتيت:

وهو بياض  ضعيف انفصلت طبقاته نتيجه لعدم تماسكها مع البطانه

- التربية :

وهو سمك اضافي لبياض  الاسطح والاركان والزوايا ويمكن مشاهدته والتحقق منه بالنظرة المجردة او بواسطة القدة والزوايا وميزان المياه ويكون مقدار المسموح به في التربيو (5.مم/1مطولي)وبحيث لا يزيد عن(2مم/قدة طولها4م).

- التفويش:

ويحدث نتيجة وجود (صرفان)اي حبيبات جير غير الاطفاء في المونة .

- التبقيع:

وتنشا عن عدم العناية في الكسوة الاجزاء المعدنية مثل (الشبك.اسياخالحديد.اسلاك.اسلاك الربط او غيرها)بطبقة كافية من المونة.

ثانيا: التشطيبات الداخلية : الارضيات

تركيب الارضيات الرخام والسيراميك :

أولا:الطريقهالجافه(الأفرنجي) : : 
وهي تعتمد على عمل صبه خرسانيه ( اسمنت ورمل وحصى صغير ) بنسبة خلط ( 1 اسمنت : 2 رمل : 4 حصى صغير مقاس 3/16 بوصه أو 4-5 ملم 
هذه الصبه الخرسانيه توضع على الأرضيه مباشرة بعد تمديد مواسير الكهرباء .. وبعد التأكد من صلاحيتها وعدم انسدادها .. وتكون هذه الصبه بارتفاع محسوب بحيث يكون سمك البلاط + 3-4 ملم سمك طبقة اللاصق ( غراء البلاط أو عجينة تركيب البلاط أو مسحوق تركيب البلاط أو لاصق البلاط ..سموها ما شئتم ) 
يراعى تخفيف نسبة الماء في خلطة الصبه بحيث تكون متماسكه وليست مائعه 
ويتم فرد الصبه الخرسانيه ودمكها بالهزاز الميكانيكي .. ودرعها بالقده .. ثم تسوية سطحها بالمسطرين البلاستيكي ( وليس المعدني ) للحصول على سطح مستوي ولكنه ليس ناعما كالمصقول 
يراعى عمل فواصل تمدد وانكماش في الصبه بحيث :
1- تحتحدودالأبواب
2- علىمحيطالغرف 
3- حيث يكون طول الصبه يتعدى 5 متر
عرض الفاصل يكون بخدود 5 ملم فقط ويوضع شريط من الواح البوليسترين بسمك 5 ملم عند الفاصل قبل صب الصبه المجاوره
يتم بعد ذلك معالجة الصبه الخرسانيه تماما مثلما نعالج الأسطح الخرسانيه باستخدام رولات البلاستيك والماء والحفاظ عليها مبلله طيلة ( 7 ) أيام ثم نزيل غشاء البلاستيك ونتركها لتجف
بعد تمام جفافها يتم تنظيف صبة الخرسانه من الغبار ورشها بماء خفيف لبلل سطحها ثم نقوم بفرد عجينة غراء البلاط فوقها باستخدام المسطرين المسنن .. ونقوم بتركيب البلاط فوقه مباشرة 
كانت هذه هي الطريقة الجافه أو الطريقه الافرنجي 
يمكن تركيب السجاد أو بلاط المطاط ( الفينيل ) أيضا فوقها مباشرة .. كما يمكن تركيب بلاط الموزاييك والرخام والجرانيت والبورسلان والسيراميك وكافة أنواع الأرضيات فوقها مباشرة كما ذكرت 
الطريقة الثانيه : الطريقه المبلله ( البلدي): 
في هذه الطريقه نستبدل طبقة الرمل التقليديه بطبقة من الرمل والأسمنت المخلوطين معا بشكل شبه جاف 
الخطوات:-
1- عمل خلطه من الأسمنت والرمل النظيف الحرش بنسبة 1 اسمنت : 6 رمل ويضاف للخلطه كميه قليله جدا من الماء بحيث تكون العجينه شبه جافه ولا يمكن تشكيلها بسهوله
يمكن تكويرها بقبضة اليد دون انسيابها 
2-تفرد العجينه على الأرضيه ويتم تسويتها بالمسطرين .. ثم عمل تقطيعات فيها بعمق كامل الخلطه
3- يتم سقي العجينه من الأعلى بروبه اسمنتيه دسمه ( اسمنت وماء فقط ) يكون قوامها غليضا أشبه ما يكون بقوام العسل 
4-مباشرة نقوم بتركيب البلاط فوق الروبه الاسمنتيه والدق على البلاط بحيث نتأكد من التصاقه بروبة الاسمنت
5- يترك البلاط لفترة وجيزه ثم يتم سقيه بالماء كي نعالج اسمنت الصبه وذلك لمدة ( 7 ) أيام
انتهت طريقة تثبيت البلاط الرطبه البلدي 
لماذا يفضل  استبعادت فرش الرمل عن طبقات تركيب البلاط ؟
1- الرمل يعتبر بيئة مناسبة لتكاثر ونمو النمل الأبيض ( الارضه ) والتي تتسبب في تآكل الخشب وغيرها من أثاث المنزل
2-الرمل مادة سهلة الحركه إن كانت جافه ... وبللها بالماء والتبليط فوقها يمنع جفافها وخروج الماء منها .. وبالتالي وجود فرصة كبيره لتصاعد الرطوبه في البلاط على المدى المتوسط والبعيد وظهور البقع في بعض انواع الارضيات كالرخام
3-حدوث هبوط في الرمل مما يتسبب في هبوط مونة البلاط وتفكك البلاط مع مرور الوقت

طريقة تركيب الفينيل:

لا يعتبر تركيب الأرضيات الفينيل مشكلة، فقد أصبح من السهل تركيب ديكور الأرضيات الفينيل، من خلال وضع الفينيل بترتيب وعناية فائقة، مع ملئ الفراغات فيما بين قطع الفينيل جيدا حتى لا تترك مفتوحة ومعرضة لدخول الأوساخ أو البكتريا

الأدوات اللازمة لتركيب ديكور الأرضيات الفينيل:

- عجينة لترميم أجزاء الأرض

- لاصق

- سكين للقطع

- رول الفينيل

- قطعة مبللة لتنظيف الفينيل

الأرضيات الفينيل وطريقة تركيبها:
1.التأكد من أن الأرضية مسطحة وناعمة، وذلك من خلال سد أي ثقوب وتسوية المناطق المنخفضة من الأرضية ويمكن عمل ذلك بتحضير عجينة خاصة وترميم كافة الأجزاء مع التأكد من نظافة الأرضية بعد ذلك.
2.-فرش الفينيل على الأرضيات ووضع علامات عند المناطق التي سيتم قطعها، وذلك باستعمال سكين أو مقص خاص عند القطع وينصح بتعزيز الزوايا بقطعتين من الفينيل مع اللاصق في حالة التمزق وذلك لحمايتها.

3.قطع الأجزاء الإضافية من الأرضيات للحصول على الشكل النهائي لأرضيات الفينيل (بالأبعاد المطلوبة) مع تقطيع الزوايا الداخلية على شكل نصف دائرة بينما الزوايا الخارجية تبقى مسطحة.

4.لف رول الفينيل بعد التأكد من تنظيف الأطراف والحواف ويتم وضعه بطول الجدار.

5.تثبيت أطراف الرول (الموضوعة بطول الجدار) بشريط لاصق خفيف حتى لا تتحرك ثم تقص الزوايا لسهولة التركيب.

6.فرش الفينيل في باقي مساحة الغرفه مع الضغط عليه للتثبيت ثم رفعه و تثبيته في المكان المراد فرشه عليه.
7.تقطيع الفينيل على الورق باستخدام مسطره وقطعة من الخشب (توضع أسفل الفينيل) ، ثم تعاد الخطوات 5 و 6 عند جميع أركان الغرفة، وبهذا يتم إعداد الفينيل وتقطيعه بمحاذاة جميع أركان الغرفة.
8.وضع اللاصق الخاص بالأرضيات الفينيل، بصب اللاصق عند جوانب الأرضية نحو الجدران بارتفاع 6 بوصات ثم يفرد باستخدام منشفة ناعمة.

9.وضع الفينيل فوق اللاصق ويضغط عليه باستخدام قطعة خشبية.

10.تقطيع الفينيل الزائد بجوار الجدران، وبعد جفاف المادة اللاصقة، يعاد أثاث الغرفة مع مراعاة عدم جره حتى لا يتسبب في خدش الأرضيات الفينيل، مع تنظيف أرضيات الفينيل باستعمال قطعة قماش مبللة لإزالة أي أوساخ.

الحوائط ( الرخام ) :

1 -يراعي أن تكون التكسية ذات مقاومة للعوامل الجوية (endurance) .

2 - يراعي أن يكون اللون والتكوين والمظهر الطبيعي مناسبا لموقع التكسية ويفضل الجرانيت لصلابته ثم الرخام الأبيض (الكريستالي والسكري ذو الحبيبات الكبيرة) ثم يليها الرخام ذو الحبيبات المندمجة مثل البرلاتو – البوتشينو – السربنتين – الترافرتينو ويرجع هذا كله إلى اختيار المعماري للنوعية وكذلك بالنسبة للسطح سواء خشن أو ناعم ويفضل أن يكون السمك لألواح التكسية من الرخام لا يقل عن 2 سم .

3 - يراعي عند الاختيار العوامل المؤثرة التالية :

- الوزن الذاتي - تأثير الرياح - الرطوبة والأمطار

- التمدد والانكماش للمتغيرات في درجات الحرارة بموقع التركيب .

- الوزن الذاتي :

يراعي أن تكون الكانات المثبتة في الحوائط كافية لحمل الوزن الذاتي للبلاطات (ألواح التكسيات)

- تأثير الرياح :

تتركز هذه التأثيرات غالبا تحت تأثير إجهاد الرياح والأمطار في الأركان والارتفاعات ويراعي الضغط الواقع عليها عند التصميم في كيفية تثبيتها أو نوعيته .

- الرطوبة والأمطار :

يراعي أن تكون المباني المركب عليها هذه الكسوات من الرخام تامة الجفاف وذلك لعدم نفاذ الرطوبة والأملاح إلى السطح الخارجي .

- التمـدد والانكمـاش :

يراعي ألا يتم تركيب تكسيات الواجهات الخارجية إلا بعد حوالي من (2-3) أشهر من الانتهاء من أعمال المباني والخرسانات وذلك حتى يتم تفادي متغيرات درجات الحرارة وثبات المنشأ .

مواصفات وطرق تنفيذ الرخام :

1- يجب أن يكون الرخام جيد الصنف وأن يكون من النوع والسمك المطلوب الصلب الخالى من العيوب العروق المعدنية والشروخ و الخدوش وأن يكون بقدر الأمكان متجانس اللون وعند كسره ترى له حبيبات دقيقة مندمجة تامة التبلور كما يجب أنت يكون من الصنف المعروف بنمرة (1) وأن يكون من المحاجر التى تشير اليه بنود المقليسات ويلزم اعتماد عينة منه قبل التوريد .

2- يورد الرخام للعمارة تام القطع مطابقا كما هو مبين بالرسومات التفصيلية ولا يسمح بقطعة و توضيبة فى نقطة العمل الا ما كان ضروريا لقطع الغلاقات والكينارات بتقفيل أطوالها ويشمل الثمن الصقل والتلميع للحصول علىسطح ناعم مستو تماما مع تلميع جميع الأجزاء الظاهرة بالشمع .

3- يلصق الرخام بمونة مكونة من 350كجم أسمنت للمتر المكعب من الركام

الصغير(الرمل) النظيف وتملأ لحاماته بلبانى الأسمنت الأبيض الصافى المضاف

اليه مسحوق الرخام الأبيض مع اضافة 100كجم أسمنت للمتر المكعب من هذه

الخلطة كما يشمل علاوة على ما ذكر تثبيت الكسوة الرخام على الحوائط أو

البطنيات بالكانات النحاس تثبيت الأرفف الرخام على كوابيل حديد من قطاع 48

×48 مم بسمك 5 مم على شكل حرف ( ) ومثبتة بالحائط بمونة الأسمنت

والركام الصغير بنسبة 3:1 ودهان الكوابيل وجهين سلاقون وثلاثة أوجه بوية

الزيت باللون المطلوب و فى حالة كسوات الحوائط يجب عمل مدماك واحد

والمدماك هو السطر المكون من عدة قطع بجوار بعضها فى مستوى علوى واحد

ويملأ بين هذا المدماك والحائط بما لا يقل عن 6 سم مونة ولا يسمح مطلقا ببناء

المدماك الثانى الا فى اليوم التالى وذلك لضمان عدم ترحيل المدماك السفلى قبل

جفافه ورشه بالماء الغزير .

4- بعد تركيب الرخام يلزم وقايته بتغطيته بشكاير فارغة نظيفة ووضع ألواح خشب عليها أو تغطيته بطبقة كافية من الخيش .

التشطيب والجلاء :

- تنظف الواجهات للرخام والجرانيت من أربطة الجبس باستعمال السكين أو المسمار والشاكوش .

-تنظف الأسطح بالسكين لرفع رايش الجبس ومونة السقية وتنظيف اللحامات بالسكين.

- تملأ (تزمييك) اللحامات بمونة الأسمنت وبودرة الرخام + اللون (حسب الطلب) أو باستعمال مواد أخري إيبوكسية سريعة الشك ولها خاصية المرونة .

- تغسل الواجهات بالمياه .

-تخديم (تسوية) اللحامات بالصاروخ وأحجار الصنفرة .

- يتم التشطيب والصقل طبقا للمظهر المعماري المطلوب .

الصيانة :-

الرخام والجرانيت وأحجار الزينة :

أ – الواجهات الخارجية والداخلية والأشكال والوزرات

1 - يعاد فك ألواح الرخام أو الجرانيت التي بها تحرك أو تخلخل أو غير سليمة في مكانها نتيجة عوامل مختلفة وتكسير مونة السقية خلفها وإعادة تركيب السليم من الألواح مكانها أو توريد ألواح رخام أو جرانيت جديدة من نفس النوع المركب .سليمة بدلا من التي بها كسورات مع تأمين التثبيت للألواح المستجدة بأربطة وكافة عوامل التأمين الفنية – ثم عمل السقية بلباني الأسمنت خلفها .

2 - نظافة اللحامات والعرانيس واعادة ملئها (تزميك) بالمعاجين والألوان الخاصة .

3 - إعادة إزالة الأتربة والأملاح العوالق بالواجهات من رخام وجرانيت باستعمال سكين المعجون وأحجرة الجلاء الكربوراندم وأفرخ الصنفرة باستعمال الصاروخ الكهربي أو ماكينة الجلاء الكهربائية للحوائط حسب الحاجة .

4 - غسيل الواجهات بالمياه الحلوة النظيفة .

5 - ملء (تزميك) اللحامات والثقوب بقطع الرخام والجرانيت وبالمعجون (والكولا السريعة أو البطيئة) واللون حسب الحاجة .

6 - إعادة جلاء تلميع الواجهات للرخام والجرانيت .. بنفس أسلوب التشطيب والجلاء

الطوب الزجاجي

طريقة التركيب:

1ـ عند البناء بذلك الطوب يجب ألا يرتكز عليها أحمال و يكتفي بوزنها فقط و أن تكون القوالب مفصولة و غير متلاصقة و ذلك لتمددها

2ـ يجب تنظيف أوجه الحوائط الاربعه التي سيبنى فيها الطوب الزجاجي من الاتربه

3ـ دهان تلك الحوائط الاربعه بعد التنظيف بماده عازله للرطوبة

4ـ تربط المباني الطوب الزجاجي في الحوائط المجاورة بواسطة سلكين من الحديد المجلفن تكون المسافة بينهما حواتي 5سم وتحفظ تلك المسافة بواسطة أسلاك عريضة كل 25سم ملحومة جيدا بالكهرباء ويوضع هذا الرباط على سطح الطوب وبين المونة كل 4مداميك من الحائط ويربط هذا الرباط مع الحوائط المجاورة بطول 5سم بعد تجنيشها في الحوائط المجاورة  أو لحامها بالكهرباء إذا كان الإطار المحيط بها من المعدن .

5ـ في الحوائط التي تزيد مساحتها عن 13 م2أو يزيد ارتفاعها أو عرضها عن 6 م يجب أن تقسم الحوائط بواسطة مجارى وزوايا حديد مع دهان وجهين سيلاقون وثلاثة أوجه ببويه الزيت باللون المطلوب وتكون البويه من النوع المانع للصدأ أو من قطاعات مناسبة من الالومنيوم حسب الرسومات التفصيلية وذلك بالنسبة إلى الحوائط الخارجية .

6ـ يحاط الحلق المعدني بمادة عازلة قابلة للانضغاط في حدود 50% من حجمها الاصلى وتكون غالبا سمك 3|8 إلا إذا أوصى بغير ذلك

7ـ بالنسبة إلى جلسات الفتحات يجب عمل تلك الجلسات بحيث يسمح للطوب الزجاجي بحرية الانزلاق في حالة التمدد والانكماش

8 ـ في الحوائط الداخلية يجب استعمال اللباد السميك أو الفلين في مواضع الاتصال وحول إطارات الشبابيك أما في فواصل التمدد وفى رؤوس الحواجز (القوا طيع) فيجب ألا يكون اللباد المستعمل أقل من 1|4 حتى لا يحدث ترخيم في الأسقف .

9ـ يجب تقسيم المساحات التي ستبنى بحيث لا يزيد مسطحها عن 13 م مربع للجزء الواحد .

رابعا الاسقف المعلقة

مواصفات الاسقف المعلقة بالمستشفيات :

- المقاومة للغبار والميكروبات :- الأسقف الملساء هى الأنسب لحجرات العيادات والمستشفيات .

- إمكانية الغسيل ومقاومة الرطوبة :-  تتعرض الأجهزة الطبية إلى مستويات عالية من الرطوبة وكذا تهوية أقل وعليه فإن أسقف تتمتع بإمكانية الغسيل ومقاومة الرطوبة مطلوبة بشدة في هذا الحالة .

- سهولة الوصول إلي المنطقة العلوية :- بالطبع تكون المستشفيات في حاجة ملحة إلي منطقة تعلو الأسقف المعلقة لظروف التهوية والتبريد وخلافه وبالتالي سهولة الوصول لهذه المنطقة لابد أن يتم في سهولة وأسرع وقت .

- عـزل الصـوت :-    عزل الصوت مهم جداً في بعض الأماكن داخل دور الاستشفاء وخاصة تلك المزدحمة نسبيا بالأفراد. كما أن عزل الصوت مطلوبا لتوفير جو من الثقة في مجال الطب وخصوصاً التعامل مع المرضي .

- التـصميم :- جمال التصميم الجمالي والفني يترك أثرا طبيا لدي المرضي والعاملين بالمجال الطبي .

- الإضـاءة :-من الطبيعي أن وجود نوافذ وبالتالي إضاءة طبيعية له أثر طيب ولكن في تلك التي تخلو من النوافذ يكون من الضروري أن يوجد تثبيت لإضاءة صناعية .

من اهم مميزات الاسقف المعلقه:

- علاج مشاكل الاسقف والحوائط

- خفة وزنها

- قابليتها للدهان مثل الحائط العادى

- عمل اشكال بالأسقف تناسب ديكو ر المكان الذى تنفذ فيه

- رخيصه الثمن

- تغطيتها لمسارات التكيف و الصرف و الكهرباء .

وتنقسم الأسقف الجبسية إلى الأنواع التالية :

- بلاطات جبسية ماصة للصوت.

- بلاطات جبسية بالفينيل .

- الأسقف المعدنية .

- بلاطات مقاومة للحريق .

طرق تركيب الاسقف المعلقة :

يتم جلب خيط الشاغول او المعلم على السطح وقم بشد هذا الخيط واترك علامه مكانه

بعد ذلك احضر الزاويه التى سوف يرتكز عليها التيش او الفيشر بستقامه واحده بمعنى الا يكون عالى و  لا واطى

ثم نفذ هذه الخطوات فى الاماكن التى سوف ترتكز عليها

نحصل على علامه مستقيمه

ترك الخيط

شد الخيط الى الوراء

اشبك السالك الذى سوف يحمل السقف واربطه جيدا

قم بتركيب الفيشر فى السقف

وقم بربطها جيدا بعد التاكد من ان السقف متساوى وليس منحدر بالدجلاج

بعد ذلك اربط السلك الذى فى الفيشر فى الاعلاى فى زاويه الارتكاز

بعد ذلك احضر الزاويه المرتكزه على الفيشر وقم بقياس طول الغرفه وقص الباقى

اذا كان هناك اى وصله قم بربط هذه الوصله ببعض

يوجد باسفل كل سلك فتحه تستخدم فى ربط الاعمده ببعض

بعد الانتهاء سوف تحصل على هذه الاشكال الطوليه

قم بتركيب جميع المربعات بنفس الطريقه حتى الحصول على هذا الشكل

وفى النهايه

بعد ذلك لا يبقى غير ترتيب الالوح فوق المربعات

مصادر المعلومات  :

- المدير المنفز للمشروع

- المهندسالمنفذ

- مركز التدريب المنهني المتطور بالقطامية

- المقاولون العرب (عثمان احمد عثمان وشركاه ) مركز معلومات فرع  مدينة نصر

- M3mary.com

- Wikipedia .com